## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CNPJ 81140303/0001-01
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: Revitalização da Av. do Comércio
DATA: ABRIL DE 2016
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ITENS | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | % | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 835.41 | 835.41 | 100% |  |  |  |  | 835.41
2 | PAVIMENTAÇÃO | 141715.16 | 51017.4576 | 36% | 51017.4576 | 36% | 39680.2448 | 28% | 141715.16
3 | RECAPEAMENTO | 2392 |  |  |  |  | 2392 | 100% | 2392
4 | LOMBADA | 1907.78 |  |  |  |  | 1907.78 |  | 1907.78
5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 6722.88 |  |  |  |  | 6722.88 | 100% | 6722.88
| TOTAIS | 153573.23 | 51852.8676 | 33.76% | 51017.4576 | 33.22% | 50702.9048 | 33.02% | 153573.23
| TOTAL ACUMULADO |  | 51852.8676 | 33.76% | 102870.3252 | 66.98% | 153573.23 | 100% | 153573.23
_________________________________________
Neuson Harres e Pires Godoy
Engº Civil CREA/SC 029.331-0