## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 11-Tuesday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: |  | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | ITAPOÁ/SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | UBS DIAMANTINA | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | UBS DIAMANTINA | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2022-02-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE
CREA/CAU: | 050942-4
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2026-07-29
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome:
Cargo:
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR)
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-29
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | 0
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | UBS DIAMANTINA / UBS DIAMANTINA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 27%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 7.08% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0.81% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.34%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 27%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | ITAPOÁ/SC | [5 empty] | 2026-07-29
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 050942-4
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | FORA DO INTERVALO | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | X | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 27%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | ITAPOÁ/SC | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE
[7 empty] | CREA/CAU: | 050942-4
[7 empty] | ART/RRT: | 0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 27%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | ITAPOÁ/SC | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE
[7 empty] | CREA/CAU: | 050942-4
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 20.34% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | UBS DIAMANTINA | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 11-Tuesday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 11-Tuesday.xls) |  | 02-aa (N DES.) | UBS DIAMANTINA | ITAPOÁ/SC |  |  | 020% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 11-Tuesday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 364; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | UBS DIAMANTINA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 6 | F | Meta | Meta | 1. | Cotação | 025 | PLACA DE OBRA / REGULARIZAÇÃO E ATERRO DO TERRENO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | #REF! |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 001 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 001 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 001 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 001 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 075 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1803.41 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 075 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1803.41 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100577 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1202.27 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100577 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1202.27 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 10 | F | Meta | Meta | 2. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93582 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 20 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93582 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 20 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93212 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93212 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98459 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 141.61 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98459 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 141.61 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100580 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100580 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 12366 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 12366 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101511 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101511 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97741 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97741 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95674 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95674 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 3 | F | Meta | Meta | 3. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.1. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 90777 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 240 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 90777 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 240 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 17 | F | Meta | Meta | 4. | SINAPI |  | MURO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.1. | SINAPI |  | SAPATA CORRIDA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96521 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7.69 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96521 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 7.69 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96536 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 38.43 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96536 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 38.43 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 003 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3.84 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 003 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3.84 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96555 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3.84 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96555 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3.84 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 004 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 38.43 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 004 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 38.43 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93382 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3.85 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93382 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3.85 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.2. | SINAPI |  | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89463 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 102.48 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89463 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 102.48 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.3. | SINAPI |  | REVESTIMENTO E ACABAMENTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87879 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 204.96 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87879 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 204.96 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87547 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 204.96 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87547 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 204.96 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 005 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 64.05 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 005 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 64.05 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.4. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88412 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 204.96 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88412 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 204.96 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88489 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 204.96 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 204.96 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 27 | F | Meta | Meta | 5. | SINAPI |  | ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 5.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 006 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 347.09 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 006 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 347.09 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96521 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 48.01 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96521 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 48.01 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96995 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7.57 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96995 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 7.57 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100651 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 234 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100651 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 234 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95601 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 39 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95601 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 39 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100324 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6.09 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100324 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 6.09 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100324 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 15.52 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100324 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 15.52 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 5.2. | SINAPI |  | FÔRMAS E LAJES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96536 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 791.29 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96536 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 791.29 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 076 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 317.57 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 076 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 317.57 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100066 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5.75 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100066 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 5.7535 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92267 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92267 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97096 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97096 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 0.2 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 5.3. | SINAPI |  | ARMADURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92768 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1017.07 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92768 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1017.07 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92769 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 140.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92769 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 140.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92770 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 440.04 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92770 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 440.04 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92771 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1889.21 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92771 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1889.21 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92772 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 255.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92772 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 255.8 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 5.4. | SINAPI |  | CONCRETAGEM | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97096 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 75.07 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97096 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 75.07 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 5.5. | SINAPI |  | PISO DE CONCRETO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94997 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 316.43 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94997 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 316.43 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 5.6. | SINAPI |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 004 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 410.88 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 004 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 410.88 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 14 | F | Meta | Meta | 6. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 6.1. | SINAPI |  | COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 077 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 389.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 077 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 389.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94198 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 389.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94198 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 389.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94221 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 38.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94221 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 38.2 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 6.2. | SINAPI |  | COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92566 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92566 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 9.9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92539 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92539 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 9.9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94207 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94207 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 9.9 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | F | Nível 2 | Nível 2 | 6.3. | SINAPI |  | CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94229 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 22.55 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94229 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 22.55 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94228 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 22.41 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94228 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 22.41 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94231 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 31.35 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 31.35 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94227 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 48.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94227 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 48.4 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 10 | F | Meta | Meta | 7. | SINAPI |  | PAREDES E DIVISÓRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 7.1. | SINAPI |  | PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 103330 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 853 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 103330 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 853 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 7.2. | SINAPI |  | MUCHETA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 078 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7.53 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 078 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 7.53 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 7.3. | SINAPI |  | VERGA E CONTRAVERGA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93188 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 82.09 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93188 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 82.09 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93196 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 49.05 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93196 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 49.05 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 7.4. | SINAPI |  | DIVISÓRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102253 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.75 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102253 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4.75 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 20 | F | Meta | Meta | 8. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 8.1. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 8.1.1. | SINAPI |  | Chapisco e Reboco | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87879 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1815 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87879 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1815 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87547 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1815 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87547 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1815 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 102 | F | Nível 3 | Nível 3 | 8.1.2. | SINAPI |  | Revestimento Cerâmico | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87273 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 130 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87273 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 130 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 007 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 97 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 007 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 97 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 008 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 85 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 008 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 85 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 8.2. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PISO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87251 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 284 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87251 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 284 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96467 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 272 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96467 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 272 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 009 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 21.28 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 009 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 21.28 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87251 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87251 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98689 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98689 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 6.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 056 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 13.14 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 056 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 13.14 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | F | Nível 2 | Nível 2 | 8.3. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE TETO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87882 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 305 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87882 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 305 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 90408 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 305 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 90408 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 305 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96111 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.65 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96111 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4.65 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 24 | F | Meta | Meta | 9. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 9.1. | SINAPI |  | PORTAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91315 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 18 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91315 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 18 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91314 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91314 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 7 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 010 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 010 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 011 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 011 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 012 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 012 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91341 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.41 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91341 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4.41 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91341 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2.28 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91341 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2.28 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 9.2. | SINAPI |  | JANELAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94570 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 20.25 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94570 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 20.25 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 013 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2.16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 013 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2.16 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94570 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94570 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1.8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94569 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7.92 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94569 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 7.92 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 014 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.08 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 014 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1.08 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94569 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.08 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94569 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1.08 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 015 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 015 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 9.3. | SINAPI |  | PORTÕES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 016 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.72 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 016 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 0.72 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 016 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.92 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 016 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 0.92 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 016 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3.05 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 016 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3.05 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102364 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102364 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4.1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 9.4. | SINAPI |  | PELÍCULA PORTAS E JANELAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | 003 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 46.17 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Cotação 003 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 46.17 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 14 | F | Meta | Meta | 10. | SINAPI |  | INSTALAÇÃO PREVENTIVO DE INCÊNDIO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 10.1. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97599 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97599 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 018 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 018 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 019 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 019 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 019 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 019 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 10.2. | SINAPI |  | EXTINTORES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101909 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101909 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 019 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 019 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 | F | Nível 2 | Nível 2 | 10.3. | SINAPI |  | GÁS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 39660 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 39660 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93074 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93074 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 020 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 020 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91341 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.04 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91341 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 0.04 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1 | F | Meta | Meta | 11. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | F | Nível 2 | Nível 2 | 11.1. | SINAPI |  | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 021 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 021 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 022 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 022 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 023 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 023 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92984 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 172 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92984 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 172 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93009 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 43 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93009 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 43 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97359 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97359 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96985 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96985 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92982 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 43 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92982 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 43 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 024 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 024 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96985 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96985 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100557 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100557 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 025 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 025 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 026 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 026 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | F | Nível 2 | Nível 2 | 11.2. | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 027 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 027 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97887 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97887 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 028 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 028 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 029 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 029 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 030 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 13 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 030 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 13 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 031 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 46 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 031 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 46 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 033 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 17 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 033 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 17 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 034 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 152 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 034 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 152 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91845 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1650 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91845 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1650 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91924 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2500 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91924 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2500 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91926 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4900 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91926 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4900 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91928 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 550 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91928 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 550 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96973 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 50 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96973 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 50 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 035 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 035 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 036 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 036 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 5 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 143 | F | Nível 2 | Nível 2 | 11.3. | SINAPI |  | RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 037 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 037 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 038 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 038 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92870 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92870 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 10 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97887 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97887 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 039 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 32 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 039 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 32 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91847 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 310 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91847 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 310 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98296 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 620 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98296 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 620 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 035 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 035 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 | F | Meta | Meta | 12. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 66 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 66 | F | Nível 2 | Nível 2 | 12.1. | SINAPI |  | ÁGUA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 12.1.1. | SINAPI |  | Alimentação - Metais | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 90371 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 90371 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89353 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89353 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 6031 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 6031 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 12.1.2. | SINAPI |  | Alimentação - PVC Misto Soldável | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 1402 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 1402 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89412 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89412 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 58 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 12.1.3. | SINAPI |  | Alimentação - PVC Rígido Roscável | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 9859 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 9859 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 56 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 12.1.4. | SINAPI |  | Alimentação - PVC Rígido Soldável | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94703 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94703 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89538 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89538 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 10 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89481 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89481 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 16 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89485 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89485 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94796 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94796 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89446 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 71.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89446 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 71.5 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89617 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89617 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89536 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89536 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 12.1.5. | SINAPI |  | Água Fria - Metais | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94794 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94794 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89987 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 23 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89987 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 23 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94793 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94793 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 10 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 99635 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99635 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 42 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 12.1.6. | SINAPI |  | Água Fria - PVC Misto Soldável | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 90373 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 90373 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 6 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 35 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 40 | 35 | F | Nível 3 | Nível 3 | 12.1.7. | SINAPI |  | Água Fria - PVC Rígido Soldável | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94710 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 15 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94710 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 15 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94711 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94711 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94712 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94712 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94713 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94713 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94786 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94786 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89538 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 46 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89538 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 46 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89572 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 20 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89572 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 20 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89596 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89596 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 5 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 062 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 062 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 063 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 063 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 064 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 11 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 064 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 11 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 065 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 065 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89485 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89485 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89493 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89493 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89498 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89498 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89506 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89506 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89481 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 50 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89481 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 50 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89492 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89492 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89497 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 11 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89497 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 11 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89501 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89501 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89505 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89505 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 066 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 066 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89528 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89528 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89446 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 134.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89446 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 134.5 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89447 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89447 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 9.8 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89448 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 59.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89448 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 59.4 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89449 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89449 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 6.8 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89450 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89450 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 5.9 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89617 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89617 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 16 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89623 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89623 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 16 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 067 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 067 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89626 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89626 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89536 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 20 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89536 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 20 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89594 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89594 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 12.1.8. | SINAPI |  | Água Fria - PVC Soldável Azul c/ Bucha de Latão | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94672 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94672 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 90373 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 31 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 90373 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 31 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 12.1.9. | SINAPI |  | Reservatórios | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102623 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102623 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | F | Nível 2 | Nível 2 | 12.2. | SINAPI |  | REDE DE ESGOTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 12.2.1. | SINAPI |  | Caixas de Passagem | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98108 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98108 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 068 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 068 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97902 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 14 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97902 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 14 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 069 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 069 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97902 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97902 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 20 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 20 | F | Nível 3 | Nível 3 | 12.2.2. | SINAPI |  | PVC - Esgoto | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89546 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 12 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89546 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 12 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89811 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89811 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 7 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89516 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 28 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89516 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 28 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89802 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 17 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89802 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 17 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89810 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89810 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89801 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 23 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89801 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 23 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89724 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 50 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89724 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 50 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89834 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89834 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89699 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 12 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89699 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 12 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89827 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89827 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 7 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 070 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 070 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89665 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89665 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 072 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 072 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89825 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89825 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 6 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 073 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 073 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 5 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89800 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 115.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89800 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 115.1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89711 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 59.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89711 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 59.5 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89798 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 71.7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89798 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 71.7 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89799 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 22.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89799 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 22.9 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 12.2.3. | SINAPI |  | Unidades de Tratamento | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98084 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98084 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98090 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98090 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 074 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 074 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98101 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98101 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 12.2.4. | SINAPI |  | PVC - Acessórios | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 071 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 11 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 071 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 11 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | F | Nível 2 | Nível 2 | 12.3. | SINAPI |  | PLUVIAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97904 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97904 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89812 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89812 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89808 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89808 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89821 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89821 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89817 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89817 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 11708 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 11708 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 11707 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 11707 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89673 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89673 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89800 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89800 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 10.1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89799 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 12.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89799 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 12.9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 99251 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99251 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89496 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89496 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89494 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 38 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89494 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 38 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89620 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89620 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 89447 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 53 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 89447 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 53 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | F | Meta | Meta | 13. | SINAPI |  | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 13.1. | SINAPI |  | BANCADAS DE INOX | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 040 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 040 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 041 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 041 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 042 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 042 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | 013 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Cotação 013 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 043 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 043 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 13.2. | SINAPI |  | BANCADAS DE GRANITO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 044 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 044 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 045 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 045 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 046 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 046 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 13.3. | SINAPI |  | LOUÇAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 86920 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 86920 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 047 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 047 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 16 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 048 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 048 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 86888 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 86888 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95472 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95472 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 13.4. | SINAPI |  | METAIS E ACESSÓRIOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 6141 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 6141 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100868 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100868 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100866 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100866 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 052 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 18 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 052 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 18 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 053 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 053 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95547 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 18 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95547 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 18 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 057 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 057 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | F | Meta | Meta | 14. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 14.1. | SINAPI |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96126 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1454 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96126 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1454 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1454 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1454 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88489 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1454 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1454 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102494 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 92 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102494 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 92 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | F | Nível 2 | Nível 2 | 14.2. | SINAPI |  | PINTURA DE TETO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88484 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 305 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88484 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 305 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88488 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 305 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88488 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 305 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | F | Meta | Meta | 15. | SINAPI |  | ÁREA EXTERNA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 15.1. | SINAPI |  | ESTACIONAMENTO E CALÇADA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96396 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 95.04 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96396 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 95.04 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95876 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2851.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95876 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2851.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92398 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 614.73 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92398 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 614.73 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 054 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 14.7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 054 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 14.7 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94273 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 290.17 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 290.17 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102508 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102508 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102507 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 30 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102507 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 30 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 055 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 055 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 15.2. | SINAPI |  | PAISAGISMO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98520 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 187.15 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98520 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 187.15 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98504 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 187.15 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98504 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 187.15 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98511 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98511 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98511 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98511 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98509 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 21 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98509 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 21 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 15.3. | SINAPI |  | EQUIPAMENTOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 061 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 061 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 42439 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 42439 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 058 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 058 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 059 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 13 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 059 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 13 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 060 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 060 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 34721 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 34721 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 0.7 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97162 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97162 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 7 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 001 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 001 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 4.3 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | F | Meta | Meta | 16. | SINAPI |  | LIMPEZA FINAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 16.1. | SINAPI |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 99803 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1202.27 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99803 | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | 0 | 20.34% | 1202.27 |  | 0 | 0
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
ITAPOÁ/SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE
[14 empty] | 2026-07-29 |  |  |  | CREA/CAU: | 050942-4
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | UBS DIAMANTINA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
2 | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | [10 empty] | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L | F | LOTE | UBS DIAMANTINA | [6 empty] | . | 1 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | PLACA DE OBRA / REGULARIZAÇÃO E ATERRO DO TERRENO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.5 |  |  |  | . | 2 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2.5 |  |  |  | . | 2 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1803.41 |  |  |  | . | 2 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1202.27 |  |  |  | . | 2 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7. | 1 | F | Meta | 2. | INSTALAÇÕES PROVISORIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 2 | F | Nível 2 | 2.1. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 20 |  |  |  | . | 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 141.61 |  |  |  | . | 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17. | 1 | F | Meta | 3. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 2 | F | Nível 2 | 3.1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 240 |  |  |  | . | 4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20. | 1 | F | Meta | 4. | MURO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | 2 | F | Nível 2 | 4.1. | SAPATA CORRIDA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7.69 |  |  |  | . | 5 | SAPATA CORRIDA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 38.43 |  |  |  | . | 5 | SAPATA CORRIDA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3.84 |  |  |  | . | 5 | SAPATA CORRIDA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3.84 |  |  |  | . | 5 | SAPATA CORRIDA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 38.43 |  |  |  | . | 5 | SAPATA CORRIDA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
21 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3.85 |  |  |  | . | 5 | SAPATA CORRIDA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
28. | 2 | F | Nível 2 | 4.2. | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 102.48 |  |  |  | . | 6 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30. | 2 | F | Nível 2 | 4.3. | REVESTIMENTO E ACABAMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 204.96 |  |  |  | . | 7 | REVESTIMENTO E ACABAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 204.96 |  |  |  | . | 7 | REVESTIMENTO E ACABAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 64.05 |  |  |  | . | 7 | REVESTIMENTO E ACABAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34. | 2 | F | Nível 2 | 4.4. | PINTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 204.96 |  |  |  | . | 8 | PINTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
34 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 204.96 |  |  |  | . | 8 | PINTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
37. | 1 | F | Meta | 5. | ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | 2 | F | Nível 2 | 5.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 347.09 |  |  |  | . | 9 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 48.01 |  |  |  | . | 9 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7.57 |  |  |  | . | 9 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 234 |  |  |  | . | 9 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 39 |  |  |  | . | 9 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6.09 |  |  |  | . | 9 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
38 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 15.52 |  |  |  | . | 9 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
46. | 2 | F | Nível 2 | 5.2. | FÔRMAS E LAJES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 791.29 |  |  |  | . | 10 | FÔRMAS E LAJES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
46 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 317.57 |  |  |  | . | 10 | FÔRMAS E LAJES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
46 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5.75 |  |  |  | . | 10 | FÔRMAS E LAJES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
46 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 10 | FÔRMAS E LAJES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
46 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.2 |  |  |  | . | 10 | FÔRMAS E LAJES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
52. | 2 | F | Nível 2 | 5.3. | ARMADURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1017.07 |  |  |  | . | 11 | ARMADURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
52 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 140.2 |  |  |  | . | 11 | ARMADURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
52 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 440.04 |  |  |  | . | 11 | ARMADURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
52 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1889.21 |  |  |  | . | 11 | ARMADURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
52 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 255.8 |  |  |  | . | 11 | ARMADURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
58. | 2 | F | Nível 2 | 5.4. | CONCRETAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 75.07 |  |  |  | . | 12 | CONCRETAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
60. | 2 | F | Nível 2 | 5.5. | PISO DE CONCRETO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 316.43 |  |  |  | . | 13 | PISO DE CONCRETO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62. | 2 | F | Nível 2 | 5.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 410.88 |  |  |  | . | 14 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
64. | 1 | F | Meta | 6. | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65. | 2 | F | Nível 2 | 6.1. | COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 389.5 |  |  |  | . | 15 | COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
65 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 389.5 |  |  |  | . | 15 | COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
65 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 38.2 |  |  |  | . | 15 | COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69. | 2 | F | Nível 2 | 6.2. | COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9.9 |  |  |  | . | 16 | COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9.9 |  |  |  | . | 16 | COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9.9 |  |  |  | . | 16 | COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
73. | 2 | F | Nível 2 | 6.3. | CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 22.55 |  |  |  | . | 17 | CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
73 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 22.41 |  |  |  | . | 17 | CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
73 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 31.35 |  |  |  | . | 17 | CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
73 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 48.4 |  |  |  | . | 17 | CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
78. | 1 | F | Meta | 7. | PAREDES E DIVISÓRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79. | 2 | F | Nível 2 | 7.1. | PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 853 |  |  |  | . | 18 | PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
81. | 2 | F | Nível 2 | 7.2. | MUCHETA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7.53 |  |  |  | . | 19 | MUCHETA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83. | 2 | F | Nível 2 | 7.3. | VERGA E CONTRAVERGA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 82.09 |  |  |  | . | 20 | VERGA E CONTRAVERGA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 49.05 |  |  |  | . | 20 | VERGA E CONTRAVERGA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
86. | 2 | F | Nível 2 | 7.4. | DIVISÓRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.75 |  |  |  | . | 21 | DIVISÓRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
88. | 1 | F | Meta | 8. | REVESTIMENTOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89. | 2 | F | Nível 2 | 8.1. | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89. | 3 | F | Nível 3 | 8.1.1. | Chapisco e Reboco |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1815 |  |  |  | . | 22 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1815 |  |  |  | . | 22 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | 3 | F | Nível 3 | 8.1.2. | Revestimento Cerâmico |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 130 |  |  |  | . | 22 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 97 |  |  |  | . | 22 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 85 |  |  |  | . | 22 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
97. | 2 | F | Nível 2 | 8.2. | REVESTIMENTO DE PISO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 284 |  |  |  | . | 23 | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
97 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 272 |  |  |  | . | 23 | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
97 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 21.28 |  |  |  | . | 23 | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
97 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9 |  |  |  | . | 23 | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
97 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6.2 |  |  |  | . | 23 | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
97 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 13.14 |  |  |  | . | 23 | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
104. | 2 | F | Nível 2 | 8.3. | REVESTIMENTO DE TETO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 305 |  |  |  | . | 24 | REVESTIMENTO DE TETO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
104 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 305 |  |  |  | . | 24 | REVESTIMENTO DE TETO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
104 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.65 |  |  |  | . | 24 | REVESTIMENTO DE TETO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
108. | 1 | F | Meta | 9. | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109. | 2 | F | Nível 2 | 9.1. | PORTAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 18 |  |  |  | . | 25 | PORTAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
109 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7 |  |  |  | . | 25 | PORTAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
109 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 25 | PORTAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
109 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 25 | PORTAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
109 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 25 | PORTAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
109 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.41 |  |  |  | . | 25 | PORTAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
109 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2.28 |  |  |  | . | 25 | PORTAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
117. | 2 | F | Nível 2 | 9.2. | JANELAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 20.25 |  |  |  | . | 26 | JANELAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
117 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2.16 |  |  |  | . | 26 | JANELAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
117 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.8 |  |  |  | . | 26 | JANELAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
117 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7.92 |  |  |  | . | 26 | JANELAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
117 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.08 |  |  |  | . | 26 | JANELAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
117 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.08 |  |  |  | . | 26 | JANELAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
117 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 26 | JANELAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125. | 2 | F | Nível 2 | 9.3. | PORTÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.72 |  |  |  | . | 27 | PORTÕES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.92 |  |  |  | . | 27 | PORTÕES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3.05 |  |  |  | . | 27 | PORTÕES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.1 |  |  |  | . | 27 | PORTÕES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
130. | 2 | F | Nível 2 | 9.4. | PELÍCULA PORTAS E JANELAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 46.17 |  |  |  | . | 28 | PELÍCULA PORTAS E JANELAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132. | 1 | F | Meta | 10. | INSTALAÇÃO PREVENTIVO DE INCÊNDIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133. | 2 | F | Nível 2 | 10.1. | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 29 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
133 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 29 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
133 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 29 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
133 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 29 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
138. | 2 | F | Nível 2 | 10.2. | EXTINTORES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 30 | EXTINTORES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
138 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 30 | EXTINTORES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
141. | 2 | F | Nível 2 | 10.3. | GÁS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.5 |  |  |  | . | 31 | GÁS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
141 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 31 | GÁS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
141 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 31 | GÁS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
141 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.04 |  |  |  | . | 31 | GÁS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
146. | 1 | F | Meta | 11. | INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147. | 2 | F | Nível 2 | 11.1. | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10 |  |  |  | . | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 172 |  |  |  | . | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 43 |  |  |  | . | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 43 |  |  |  | . | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161. | 2 | F | Nível 2 | 11.2. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 13 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 46 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 17 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 152 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1650 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2500 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4900 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 550 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 50 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
161 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
177. | 2 | F | Nível 2 | 11.3. | RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 34 | RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
177 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 34 | RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
177 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10 |  |  |  | . | 34 | RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
177 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 34 | RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
177 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 32 |  |  |  | . | 34 | RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
177 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 310 |  |  |  | . | 34 | RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
177 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 620 |  |  |  | . | 34 | RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
177 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 34 | RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
186. | 1 | F | Meta | 12. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187. | 2 | F | Nível 2 | 12.1. | ÁGUA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187. | 3 | F | Nível 3 | 12.1.1. | Alimentação - Metais |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | 3 | F | Nível 3 | 12.1.2. | Alimentação - PVC Misto Soldável |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | 3 | F | Nível 3 | 12.1.3. | Alimentação - PVC Rígido Roscável |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | 3 | F | Nível 3 | 12.1.4. | Alimentação - PVC Rígido Soldável |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 16 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 71.5 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | 3 | F | Nível 3 | 12.1.5. | Água Fria - Metais |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 23 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | 3 | F | Nível 3 | 12.1.6. | Água Fria - PVC Misto Soldável |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | 3 | F | Nível 3 | 12.1.7. | Água Fria - PVC Rígido Soldável |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 15 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 46 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 20 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 11 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 50 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 11 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 134.5 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9.8 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 59.4 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6.8 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5.9 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 16 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 16 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 20 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | 3 | F | Nível 3 | 12.1.8. | Água Fria - PVC Soldável Azul c/ Bucha de Latão |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 31 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
187 | 3 | F | Nível 3 | 12.1.9. | Reservatórios |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 35 | ÁGUA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253. | 2 | F | Nível 2 | 12.2. | REDE DE ESGOTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253. | 3 | F | Nível 3 | 12.2.1. | Caixas de Passagem |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 14 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | 3 | F | Nível 3 | 12.2.2. | PVC - Esgoto |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 12 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 28 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 17 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 23 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 50 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 12 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 115.1 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 59.5 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 71.7 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 22.9 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | 3 | F | Nível 3 | 12.2.3. | Unidades de Tratamento |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
253 | 3 | F | Nível 3 | 12.2.4. | PVC - Acessórios |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 11 |  |  |  | . | 36 | REDE DE ESGOTO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287. | 2 | F | Nível 2 | 12.3. | PLUVIAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10.1 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 12.9 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 38 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
287 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 53 |  |  |  | . | 37 | PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
303. | 1 | F | Meta | 13. | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304. | 2 | F | Nível 2 | 13.1. | BANCADAS DE INOX |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 38 | BANCADAS DE INOX | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
304 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 38 | BANCADAS DE INOX | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
304 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 38 | BANCADAS DE INOX | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
304 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 38 | BANCADAS DE INOX | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
304 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 38 | BANCADAS DE INOX | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
310. | 2 | F | Nível 2 | 13.2. | BANCADAS DE GRANITO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 39 | BANCADAS DE GRANITO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
310 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 39 | BANCADAS DE GRANITO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
310 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 39 | BANCADAS DE GRANITO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
314. | 2 | F | Nível 2 | 13.3. | LOUÇAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 40 | LOUÇAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
314 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 16 |  |  |  | . | 40 | LOUÇAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
314 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 40 | LOUÇAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
314 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 40 | LOUÇAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
314 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 40 | LOUÇAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
320. | 2 | F | Nível 2 | 13.4. | METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 41 | METAIS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
320 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9 |  |  |  | . | 41 | METAIS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
320 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9 |  |  |  | . | 41 | METAIS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
320 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 18 |  |  |  | . | 41 | METAIS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
320 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 41 | METAIS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
320 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 18 |  |  |  | . | 41 | METAIS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
320 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 41 | METAIS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
328. | 1 | F | Meta | 14. | PINTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329. | 2 | F | Nível 2 | 14.1. | PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1454 |  |  |  | . | 42 | PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
329 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1454 |  |  |  | . | 42 | PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
329 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1454 |  |  |  | . | 42 | PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
329 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 92 |  |  |  | . | 42 | PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
334. | 2 | F | Nível 2 | 14.2. | PINTURA DE TETO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 305 |  |  |  | . | 43 | PINTURA DE TETO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
334 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 305 |  |  |  | . | 43 | PINTURA DE TETO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
337. | 1 | F | Meta | 15. | ÁREA EXTERNA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338. | 2 | F | Nível 2 | 15.1. | ESTACIONAMENTO E CALÇADA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 95.04 |  |  |  | . | 44 | ESTACIONAMENTO E CALÇADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
338 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2851.2 |  |  |  | . | 44 | ESTACIONAMENTO E CALÇADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
338 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 614.73 |  |  |  | . | 44 | ESTACIONAMENTO E CALÇADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
338 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 14.7 |  |  |  | . | 44 | ESTACIONAMENTO E CALÇADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
338 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 290.17 |  |  |  | . | 44 | ESTACIONAMENTO E CALÇADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
338 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 44 | ESTACIONAMENTO E CALÇADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
338 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 30 |  |  |  | . | 44 | ESTACIONAMENTO E CALÇADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
338 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 |  |  |  | . | 44 | ESTACIONAMENTO E CALÇADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
347. | 2 | F | Nível 2 | 15.2. | PAISAGISMO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 187.15 |  |  |  | . | 45 | PAISAGISMO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
347 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 187.15 |  |  |  | . | 45 | PAISAGISMO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
347 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 45 | PAISAGISMO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
347 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 |  |  |  | . | 45 | PAISAGISMO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
347 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 21 |  |  |  | . | 45 | PAISAGISMO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
353. | 2 | F | Nível 2 | 15.3. | EQUIPAMENTOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 46 | EQUIPAMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
353 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 |  |  |  | . | 46 | EQUIPAMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
353 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9 |  |  |  | . | 46 | EQUIPAMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
353 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 13 |  |  |  | . | 46 | EQUIPAMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
353 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 |  |  |  | . | 46 | EQUIPAMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
353 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.7 |  |  |  | . | 46 | EQUIPAMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
353 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7 |  |  |  | . | 46 | EQUIPAMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
353 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.3 |  |  |  | . | 46 | EQUIPAMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
362. | 1 | F | Meta | 16. | LIMPEZA FINAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363. | 2 | F | Nível 2 | 16.1. | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1202.27 |  |  |  | . | 47 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
ITAPOÁ/SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE | [7 empty] | 4: Nome: FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE
[5 empty] | 2026-07-29 |  |  | CREA/CAU: 050942-4 | [7 empty] | 4: CREA/CAU: 050942-4
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | 0
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2. | 2 |  | 0
3. | 3 |  | 0
4. | 4 |  | 0
5. | 5 |  | 0
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
10. | 10 |  | 0
11. | 11 |  | 0
12. | 12 |  | 0
13. | 13 |  | 0
14. | 14 |  | 0
15. | 15 |  | 0
16. | 16 |  | 0
17. | 17 |  | 0
18. | 18 |  | 0
19. | 19 |  | 0
20. | 20 |  | 0
21. | 21 |  | 0
22. | 22 |  | 0
23. | 23 |  | 0
24. | 24 |  | 0
25. | 25 |  | 0
26. | 26 |  | 0
27. | 27 |  | 0
28. | 28 |  | 0
29. | 29 |  | 0
30. | 30 |  | 0
31. | 31 |  | 0
32. | 32 |  | 0
33. | 33 |  | 0
34. | 34 |  | 0
35. | 35 |  | 0
36. | 36 |  | 0
37. | 37 |  | 0
38. | 38 |  | 0
39. | 39 |  | 0
40. | 40 |  | 0
41. | 41 |  | 0
42. | 42 |  | 0
43. | 43 |  | 0
44. | 44 |  | 0
45. | 45 |  | 0
46. | 46 |  | 0
47. | 47 |  | 0
48. | 48 |  | 0
49. | 49 |  | 0
50. | 50 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | UBS DIAMANTINA |  |  |  |  | UBS DIAMANTINA
1
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01
1 | 1 | 1 | 0% | 1 |  | Linha | 1. | PLACA DE OBRA / REGULARIZAÇÃO E ATERRO DO TERRENO |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2022-05-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 0% | 7 |  | Linha | 2. | INSTALAÇÕES PROVISORIAS |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2022-05-01: 50%; 2022-06-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0% | 17 |  | Linha | 3. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2022-05-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 0% | 20 |  | Linha | 4. | MURO |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 20% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 20%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | 0% | 37 |  | Linha | 5. | ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2022-06-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | 0% | 64 |  | Linha | 6. | COBERTURA |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 15% | 35% | 35% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2022-06-01: 15%; 2022-07-01: 35%; 2022-08-01: 35%; 2022-09-01: 15%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 0% | 78 |  | Linha | 7. | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2022-09-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | 0% | 88 |  | Linha | 8. | REVESTIMENTOS |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2022-10-01: 70%; 2022-11-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 1 | 0% | 108 |  | Linha | 9. | ESQUADRIAS |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 20% | 20% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2022-11-01: 20%; 2022-12-01: 40%; 2023-01-01: 20%; 2023-02-01: 20%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 0% | 132 |  | Linha | 10. | INSTALAÇÃO PREVENTIVO DE INCÊNDIO |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2022-11-01: 60%; 2022-12-01: 40%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 0% | 146 |  | Linha | 11. | INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0% | 186 |  | Linha | 12. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2022-10-01: 20%; 2022-11-01: 20%; 2022-12-01: 20%; 2023-01-01: 20%; 2023-02-01: 20%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0% | 303 |  | Linha | 13. | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2022-10-01: 20%; 2022-11-01: 20%; 2022-12-01: 20%; 2023-01-01: 20%; 2023-02-01: 20%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 0% | 328 |  | Linha | 14. | PINTURA |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 30% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-01-01: 35%; 2023-02-01: 35%; 2023-03-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | 0% | 337 |  | Linha | 15. | ÁREA EXTERNA |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-01-01: 40%; 2023-02-01: 60%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 1 | 0% | 362 |  | Linha | 16. | LIMPEZA FINAL |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2023-03-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | #DIV/0! |  | F |  | Total: R$ .00000 | [8 empty] | 0 |  | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! |  | F | [12 empty] | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F
[5 empty] | F |  | ITAPOÁ/SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2022-11-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2022-11-01: Nome: FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE
[5 empty] | F |  | 2026-07-29 | [11 empty] | 2022-11-01: CREA/CAU: 050942-4
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2022-11-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | 0 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
F | 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
F | 4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
F | 5 | SAPATA CORRIDA
F | 6 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
F | 7 | REVESTIMENTO E ACABAMENTO
F | 8 | PINTURA
F | 9 | SERVIÇOS INICIAIS
F | 10 | FÔRMAS E LAJES
F | 11 | ARMADURA
F | 12 | CONCRETAGEM
F | 13 | PISO DE CONCRETO
F | 14 | IMPERMEABILIZAÇÃO
F | 15 | COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS
F | 16 | COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO
F | 17 | CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS
F | 18 | PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS
F | 19 | MUCHETA
F | 20 | VERGA E CONTRAVERGA
F | 21 | DIVISÓRIAS
F | 22 | REVESTIMENTO DE PAREDE
F | 23 | REVESTIMENTO DE PISO
F | 24 | REVESTIMENTO DE TETO
F | 25 | PORTAS
F | 26 | JANELAS
F | 27 | PORTÕES
F | 28 | PELÍCULA PORTAS E JANELAS
F | 29 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
F | 30 | EXTINTORES
F | 31 | GÁS
F | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO
F | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO
F | 34 | RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO
F | 35 | ÁGUA
F | 36 | REDE DE ESGOTO
F | 37 | PLUVIAL
F | 38 | BANCADAS DE INOX
F | 39 | BANCADAS DE GRANITO
F | 40 | LOUÇAS
F | 41 | METAIS E ACESSÓRIOS
F | 42 | PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES
F | 43 | PINTURA DE TETO
F | 44 | ESTACIONAMENTO E CALÇADA
F | 45 | PAISAGISMO
F | 46 | EQUIPAMENTOS
F | 47 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | UBS DIAMANTINA | [6 empty] | UBS DIAMANTINA
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | #DIV/0! |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | #DIV/0!
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | 0 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
F | 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
F | 4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
F | 5 | SAPATA CORRIDA
F | 6 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
F | 7 | REVESTIMENTO E ACABAMENTO
F | 8 | PINTURA
F | 9 | SERVIÇOS INICIAIS
F | 10 | FÔRMAS E LAJES
F | 11 | ARMADURA
F | 12 | CONCRETAGEM
F | 13 | PISO DE CONCRETO
F | 14 | IMPERMEABILIZAÇÃO
F | 15 | COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS
F | 16 | COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO
F | 17 | CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS
F | 18 | PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS
F | 19 | MUCHETA
F | 20 | VERGA E CONTRAVERGA
F | 21 | DIVISÓRIAS
F | 22 | REVESTIMENTO DE PAREDE
F | 23 | REVESTIMENTO DE PISO
F | 24 | REVESTIMENTO DE TETO
F | 25 | PORTAS
F | 26 | JANELAS
F | 27 | PORTÕES
F | 28 | PELÍCULA PORTAS E JANELAS
F | 29 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
F | 30 | EXTINTORES
F | 31 | GÁS
F | 32 | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO
F | 33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO
F | 34 | RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO
F | 35 | ÁGUA
F | 36 | REDE DE ESGOTO
F | 37 | PLUVIAL
F | 38 | BANCADAS DE INOX
F | 39 | BANCADAS DE GRANITO
F | 40 | LOUÇAS
F | 41 | METAIS E ACESSÓRIOS
F | 42 | PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES
F | 43 | PINTURA DE TETO
F | 44 | ESTACIONAMENTO E CALÇADA
F | 45 | PAISAGISMO
F | 46 | EQUIPAMENTOS
F | 47 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: |  | 0 1: %; 0 2: #DIV/0!; 0 4: #DIV/0!; 0 6: #DIV/0!; 0 8: #DIV/0!; 0 10: #DIV/0!; 0 12: #DIV/0!; 0 14: #DIV/0!; 0 16: #DIV/0!; 0 18: #DIV/0!; 0 20: #DIV/0!; 0 22: #DIV/0!; 0 24: #DIV/0!
F |  |  |  |  | 0 1: R$; 0 2: #DIV/0!; 0 4: #DIV/0!; 0 6: #DIV/0!; 0 8: #DIV/0!; 0 10: #DIV/0!; 0 12: #DIV/0!; 0 14: #DIV/0!; 0 16: #DIV/0!; 0 18: #DIV/0!; 0 20: #DIV/0!; 0 22: #DIV/0!; 0 24: #DIV/0!
F |  |  | Acumulado: |  | 0 1: %; 0 2: #DIV/0!; 0 4: #DIV/0!; 0 6: #DIV/0!; 0 8: #DIV/0!; 0 10: #DIV/0!; 0 12: #DIV/0!; 0 14: #DIV/0!; 0 16: #DIV/0!; 0 18: #DIV/0!; 0 20: #DIV/0!; 0 22: #DIV/0!; 0 24: #DIV/0!
F |  |  |  |  | 0 1: R$; 0 2: #DIV/0!; 0 4: #DIV/0!; 0 6: #DIV/0!; 0 8: #DIV/0!; 0 10: #DIV/0!; 0 12: #DIV/0!; 0 14: #DIV/0!; 0 16: #DIV/0!; 0 18: #DIV/0!; 0 20: #DIV/0!; 0 22: #DIV/0!; 0 24: #DIV/0!
F
F | ITAPOÁ/SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-29 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | ITAPOÁ/SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | UBS DIAMANTINA | [7 empty] | OGU | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO QCI INSUFICIENTE. CLIQUE NO BOTÃO ADICIONAR LINHAS |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático |  | 1 |  |  | PLACA DE OBRA / REGULARIZAÇÃO E ATERRO DO TERRENO |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
2 | Automático |  | 2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Automático |  | 3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Automático |  | 4 |  |  | MURO |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Automático |  | 5 |  |  | ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Automático |  | 6 |  |  | COBERTURA |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Automático |  | 7 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Automático |  | 8 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Automático |  | 9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Automático |  | 10 |  |  | INSTALAÇÃO PREVENTIVO DE INCÊNDIO |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Observações:
ITAPOÁ/SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome:
|  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Cargo:
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | UBS DIAMANTINA |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | ITAPOÁ/SC |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: UBS DIAMANTINA |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 6 | F | 1. | PLACA DE OBRA / REGULARIZAÇÃO E ATERRO DO TERRENO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.1. | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1803.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1202.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 10 | F | 2. | INSTALAÇÕES PROVISORIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 2.1. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 141.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 3 | F | 3. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 3.1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 17 | F | 4. | MURO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 4.1. | SAPATA CORRIDA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 38.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 38.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 4.2. | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 102.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 4.3. | REVESTIMENTO E ACABAMENTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 204.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 204.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 4.4. | PINTURA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 204.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 204.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 27 | F | 5. | ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 5.1. | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 347.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 48.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 5.2. | FÔRMAS E LAJES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 791.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 317.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 5.3. | ARMADURA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1017.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 440.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1889.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 255.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 5.4. | CONCRETAGEM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 75.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 5.5. | PISO DE CONCRETO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 316.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 5.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 410.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 14 | F | 6. | COBERTURA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 6.1. | COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 389.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 389.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 6.2. | COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 6.3. | CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 10 | F | 7. | PAREDES E DIVISÓRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 7.1. | PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 7.2. | MUCHETA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 7.3. | VERGA E CONTRAVERGA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 49.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 7.4. | DIVISÓRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 20 | F | 8. | REVESTIMENTOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 8.1. | REVESTIMENTO DE PAREDE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 8.1.1. | Chapisco e Reboco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 8.1.2. | Revestimento Cerâmico | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 8.2. | REVESTIMENTO DE PISO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 8.3. | REVESTIMENTO DE TETO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 24 | F | 9. | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 9.1. | PORTAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 9.2. | JANELAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 9.3. | PORTÕES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 9.4. | PELÍCULA PORTAS E JANELAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 46.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 14 | F | 10. | INSTALAÇÃO PREVENTIVO DE INCÊNDIO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 10.1. | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 10.2. | EXTINTORES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 10.3. | GÁS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 1 | F | 11. | INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 14 | F | 11.1. | ENTRADA DE ENERGIA/TELEFONIA E ATERRAMENTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 16 | F | 11.2. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 11.3. | RACK DE LÓGICA/TELEFONIA E CIRCUITOS TERMINAIS - CABEAMENTO ESTRUTURADO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 1 | F | 12. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 66 | F | 12.1. | ÁGUA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 12.1.1. | Alimentação - Metais | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 12.1.2. | Alimentação - PVC Misto Soldável | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 12.1.3. | Alimentação - PVC Rígido Roscável | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 9 | F | 12.1.4. | Alimentação - PVC Rígido Soldável | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 12.1.5. | Água Fria - Metais | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 12.1.6. | Água Fria - PVC Misto Soldável | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 35 | F | 12.1.7. | Água Fria - PVC Rígido Soldável | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 12.1.8. | Água Fria - PVC Soldável Azul c/ Bucha de Latão | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 12.1.9. | Reservatórios | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 34 | F | 12.2. | REDE DE ESGOTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 12.2.1. | Caixas de Passagem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 20 | F | 12.2.2. | PVC - Esgoto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 12.2.3. | Unidades de Tratamento | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 12.2.4. | PVC - Acessórios | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 16 | F | 12.3. | PLUVIAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 1 | F | 13. | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 13.1. | BANCADAS DE INOX | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 13.2. | BANCADAS DE GRANITO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 13.3. | LOUÇAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 13.4. | METAIS E ACESSÓRIOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 1 | F | 14. | PINTURA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 14.1. | PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 14.2. | PINTURA DE TETO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 1 | F | 15. | ÁREA EXTERNA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 15.1. | ESTACIONAMENTO E CALÇADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 95.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 614.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 290.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 15.2. | PAISAGISMO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 187.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 187.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 15.3. | EQUIPAMENTOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 1 | F | 16. | LIMPEZA FINAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 16.1. | LIMPEZA FINAL DE OBRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 11-Tuesday.xls) | - | 1202.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
ITAPOÁ/SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | UBS DIAMANTINA |  |  |  | ITAPOÁ/SC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 6 | Automático |  | 1 | PLACA DE OBRA / REGULARIZAÇÃO E ATERRO DO TERRENO | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | Automático |  | 2 | INSTALAÇÕES PROVISORIAS | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 3 | Automático |  | 3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 17 | Automático |  | 4 | MURO | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 27 | Automático |  | 5 | ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 14 | Automático |  | 6 | COBERTURA | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 10 | Automático |  | 7 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 20 | Automático |  | 8 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 24 | Automático |  | 9 | ESQUADRIAS | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 14 | Automático |  | 10 | INSTALAÇÃO PREVENTIVO DE INCÊNDIO | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | ITAPOÁ/SC | [6 empty] | 2026-07-29
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | 0 | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | 0 | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°:
ITAPOÁ/SC, 15 de Av de Wednesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº
Objeto: | UBS DIAMANTINA
Proponente / Tomador: | 0
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 0 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 0 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
0
0
INSERIR BRASÃO
MENU
←