## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ-SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLÍDES EMÍDIO DA SILVA
ENDEREÇO: | AV. PRINCESA ISABEL, 462, BARRA DO SAÍ - ITAPOÁ/SC
PREÇO BASE: | SINAPI - 07/2022 - Santa Catarina; SBC - 08/2022 - Santa Catarina; SICRO3 - 04/2022 - Santa Catarina; ORSE - 06/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; IOPES - 05/2022 - Espírito Santo; SIURB - 01/2022 - São Paulo; SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo; SUDECAP - 06/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; FDE - 04/2022 - São Paulo; AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás; AGETOP RODOVIARIA - 05/2022 - Goiás; CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte E EMOP - 01/2022 - Rio de Janeiro
BDI: | 26.67
ENCARGOS SOCIAIS | Desonerado: Horista: 84,01% Mensalista: 47,51%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 52.796,35 | 100,00% 52.796,35
2 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 69.596,90 | 100,00% 69.596,90
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 10.535,31 | 50,00% 5.267,66 | 50,00% 5.267,66
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 100,00% 598.122,62 | 30,00% 179.436,79 | 40,00% 239.249,05 | 29,00% 173.455,56 | 1,00% 5.981,23
5 | COBERTURA | 100,00% 493.366,10 |  |  |  |  | 100,00% 493.366,10
6 | CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS | 100,00% 78.957,26 |  |  |  |  | 100,00% 78.957,26
7 | ALVENARIA | 100,00% 237.909,44 |  |  | 45,00% 107.059,25 | 45,00% 107.059,25 | 10,00% 23.790,94
8 | PISOS, REVESTIMENTOS,LAJES E FORROS | 100,00% 409.188,30 |  |  | 10,00% 40.918,83 | 40,00% 163.675,32 | 40,00% 163.675,32 | 10,00% 40.918,83
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 18.016,59 |  |  | 50,00% 9.008,30 | 25,00% 4.504,15 | 25,00% 4.504,15
10 | ESQUADRIAS | 100,00% 127.317,55 | [5 empty] | 100,00% 127.317,55
11 | PINTURAS | 100,00% 126.869,02 |  |  |  |  | 50,00% 63.434,51 | 50,00% 63.434,51
12 | CORRIMÃO | 100,00% 10.295,87 | [5 empty] | 100,00% 10.295,87
13 | APARELHOS, METAIS, PEDRAS E LOUÇAS SANITÁRIAS | 100,00% 66.296,18 |  |  |  |  | 50,00% 33.148,09 | 50,00% 33.148,09
14 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 100,00% 236.552,04 |  | 25,00% 59.138,01 | 25,00% 59.138,01 | 25,00% 59.138,01 | 25,00% 59.138,01
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 222.385,47 |  | 15,00% 33.357,82 | 25,00% 55.596,37 | 25,00% 55.596,37 | 35,00% 77.834,91
16 | REDE LÓGICA | 100,00% 26.277,99 |  |  |  |  | 50,00% 13.139,00 | 50,00% 13.139,00
17 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 100,00% 15.120,94 |  |  |  | 50,00% 7.560,47 | 50,00% 7.560,47
18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 41.021,06 |  |  | 25,00% 10.255,27 | 50,00% 20.510,53 | 25,00% 10.255,27
19 | SPDA | 100,00% 58.434,52 |  |  |  |  | 50,00% 29.217,26 | 50,00% 29.217,26
20 | LIMPEZA DE OBRA | 100,00% 39.816,50 | [5 empty] | 100,00% 39.816,50
21 | ACESSO CRECHE LUA DE CRISTAL | 100,00% 103.036,81 |  |  |  | 25,00% 25.759,20 | 25,00% 25.759,20 | 50,00% 51.518,41
Porcentagem |  |  | 10,1% | 11,08% | 14,97% | 14,79% | 35,63% | 13,44%
Custo |  |  | 307.097,69 | 337.012,53 | 455.431,58 | 449.784,52 | 1.083.780,49 | 408.806,01
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,1% | 21,17% | 36,15% | 50,93% | 86,56% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 307.097,69 | 644.110,22 | 1.099.541,79 | 1.549.326,32 | 2.633.106,81 | 3.041.912,82
_______________________________________________________________ FERNANDO STROISCH CREA/SC 062552-0