## Cronograma Fisico-Financeiro
Objeto do contrato:
“Contratação de empresa especializada em supressão de vegetação e controle ambiental para suprimir a vegetação da área destinada a construção da nova sede da garagem de máquinas e equipamentos da Seinfra”
Empreendimento: Nova Sede da Garagem |  |  | Custo Semanal | 0 | 68737.7616 | 73495.4553 | 80024.4878 | 47296.6212 | 47296.6212 | 47296.6212
Endereço: Rua 1000 S/N |  |  | % mensal | #DIV/0! | 18.88% | 20.18% | 21.98% | 12.99% | 12.99% | 12.99%
Projeto: Supressão de vegetação |  | CUSTO GLOBAL | Custo Acum. | 0 | 68737.7616 | 142233.2169 | 222257.7047 | 269554.3259 | 316850.9471 | 364147.5682
|  | 364147.57 | % Acum. | #DIV/0! | 18.88% | 39.06% | 61.04% | 74.02% | 87.01% | 100%
Item | Fase / Tarefa / Atividade | Custo | SEMANA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | R$ |  | 1
1.0 | Serviços Preliminares | 9215.6682
1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps | 866.7782 | Físico |  | 100%
|  | 2042.3831 | Financeiro |  | 866.7782
1.2 | Locação de contêiner 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitario, c/ 5 bacias, 1 lavatorio e 4 mictorios (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | 2042.38 | Físico |  | 100%
|  | 3677.9419 | Financeiro |  | 2042.38
1.3 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, mes completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | 1633.91 | Físico |  | 100%
|  | 866.7782 | Financeiro |  | 1633.91
1.4 | Demarcação topográfica das áreas de manutenção florestal | 3677.94 | Físico |  | 100%
|  | 1633.9065 | Financeiro |  | 3677.94
1.5 | Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo m 1.20 x 50 m (l x c) | 994.66 | Físico |  | 100%
|  | 994.6635 | Financeiro |  | 994.66
2.0 | Acompanhamento de supressão e afugentamento da fauna | 12408.16
2.1 | Biólogo com encargos complementares | 12408.16 | Físico |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  | Financeiro |  | 2068.0267 | 2068.0267 | 2068.0267 | 2068.0267 | 2068.0267 | 2068.0267
3.0 | SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO | 268921.47
3.1 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | 12478.03 | Físico |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  | Financeiro |  | 2079.6717 | 2079.6717 | 2079.6717 | 2079.6717 | 2079.6717 | 2079.6717
3.2 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. | 10552.99 | Físico |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | Financeiro |  |  |  |  | 3517.6633 | 3517.6633 | 3517.6633
3.3 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018 | 88227.7 | Físico |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro |  |  | 0 | 22056.925 | 22056.925 | 22056.925 | 22056.925
3.4 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018 | 72491.06 | Físico |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro |  |  | 36245.53 | 36245.53
3.5 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | 4078.62 | Físico |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro |  |  | 815.724 | 815.724 | 815.724 | 815.724 | 815.724
3.6 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | 10799.93 | Físico |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro |  |  | 0 | 2699.9825 | 2699.9825 | 2699.9825 | 2699.9825
3.7 | Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (Materiais lenhosos/entulho) | 40913.68 | Físico |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro |  |  | 8182.736 | 8182.736 | 8182.736 | 8182.736 | 8182.736
3.8 | Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (Materiais granulares/solo) | 29379.46 | Físico |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro |  |  | 5875.892 | 5875.892 | 5875.892 | 5875.892 | 5875.892
4.0 | REPOSIÇÃO FLORESTAL | 73602.27
4.1 | Demarcação topográfica cadastral das áreas de reposição florestal de mata nativa | 37146.52 | Físico |  | 100%
|  |  | Financeiro |  | 37146.52
4.2 | Plantio florestal de espécies arbóreas nativas h<0,60 (incluso fornecimento e adubação) | 36455.75 | Físico |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro |  | 18227.875 | 18227.875
Objeto do contrato:
“Contratação de empresa especializada em supressão de vegetação e controle ambiental para suprimir a vegetação da área destinada a construção da nova sede da garagem de máquinas e equipamentos da Seinfra”
Empreendimento: Nova Sede da Garagem |  |  | Custo Semanal | 0 | 68737.7616 | 73495.4553 | 80024.4878 | 47296.6212 | 47296.6212 | 47296.6212
Endereço: Rua 1000 S/N |  |  | % mensal | #DIV/0! | 18.88% | 20.18% | 21.98% | 12.99% | 12.99% | 12.99%
Projeto: Supressão de vegetação |  |  | Custo Acum. | 0 | 68737.7616 | 142233.2169 | 222257.7047 | 269554.3259 | 316850.9471 | 364147.5682
|  |  | % Acum. | #DIV/0! | 18.88% | 39.06% | 61.04% | 74.02% | 87.01% | 100%
Cronograma de Obra Físico-Financeiro Geral
_________________________________________
Heitor Rzewuski
Engenheiro Civil – SEINFRA-PMI
CREA/SC 167.485-9